## Feuil1
Trucs à faire | Type | Priorité (0-4) | Difficulté (0-2) | Statut | Questions/Commentaires
Dans le tableau de scores, remplacer remaining time par missed tables | Ajustement | 4 | 0 | wip
Créer une animation quand 0 munition (main vide relachée + petit mouvement ?) | Animation | 4 | 0 | todo
Ajuster le bris des couverts fragiles | Ajustement | 4 | 2 | todo | En terme de fragilité : quand on lance une assiette doucement sur un mur proche, il ne faut pas qu'elle se casse (où quand deux assiettes sont déjà posées l'une sur l'autre sur le vaisselier par ex). Tout ça dépend de la surface de réception. Utiliser le SciptableObject Surface prévu à cet effet. Autre ajustement : quand une assiette se casse sur un obstacle, il faut que les bris possèdent la même vélocité que l'assiette initiale.
Gérer les collisions du bras et des couverts aux abords d'un mur | Esthétique | 4 | 2 | todo | voir vidéo tuto YouTube
Modéliser resto en entier | Graphisme | 3 | 2 | wip | Il faut évidemment lier ça avec une répartition équilibrée des tables. Modélisation graphique en cours par Léo.
Changer le type de lancer selon la cible | Gamefeel | 3 | 2 | todo | Une implémentation pour un rendu graphique, mais qui contribue au game feel (faire un jouet vidéo avant de faire un jeu vidéo) 3 types : 1) Quand on lance sur une table à une distance lointaine, la trajectoire est courbée comme maintenant. 2) Si on lance à distance de bras, alors on pose directement le couvert en ligne droite. 3) Si on lance sur un NPC, alors ça lance en ligne droite, comme si on cherchait à l'atteindre (une animation adéquate du NPC peut être sympa. Par exemple le couteau ou la fourchette qui se plante sur lui, etc.)
Le joueur peut ramasser des couverts déjà posés, voire nettoyer les bris | Gameplay | 3 | 2 | todo | L'idée est de permettre au joueur d'une part de gérer son stock de munitions, et d'autre part de nettoyer un peu sa scène, pour éventuellement grapiller des points de propreté, les actions se faisant au détriment du temps qu'il lui reste…Autre avantage : on peut ramasser un couteau ou une fourchette lancée involontairement sur un emplacement d'assiette. Voir si ça ne pose pas de problème de ramasser tous les couverts d'une table mise...
Chiader esthétiquement le reload de munitions (anim, son, etc.) | Esthétique | 3 | 2 | todo
Ajouter des NPC dans le resto | Graphisme | 3 | 2 | todo | Avec animations…2 types : clients ou employés du resto. Avec éventuellement des routines…
Ajout d'assets graphiques tableware (cuillères, couteau à purée, etc.) | Graphisme | 2 | 0 | todo | Plat, Bouteille, Bouffe, Chandelier, Corbeille à pain, Sel/Poivre, Vase avec fleurs, Beurrier, Seau à champagne. A articuler avec le système d'événement
Ajout d'assets sonores (bris de couverts, bruit d'un couvert qui tombe sur les bris ou sur d'autres couverts, etc.) | Son | 2 | 0 | todo
Atteindre un NPC retire des points | Difficulté | 2 | 1 | todo | Nécessite d'avoir déjà ajouté des NPC. A voir cela dit, ça pourrait rendre le jeu moins marrant…l'absence de point est peut-être suffisante.
Menu Pause | Amélioration | 1 | 0 | todo | Avec un reset, un rappel des contrôles, un accès aux paramètres, un start menu et un quit
Tester d'autres géométries de tables | Prospective | 1 | 1 | todo | Table avec des trous au centre, tables en ligne, etc.
Ajouter icônes pour indiquer les contrôles dans les menus | Graphisme | 1 | 1 | todo | Dans un style illustration de carte de resto…
Mécanisme de ralentissement du temps pour faire des combos ? | Idée | 1 | 2 | todo | A déclencher avec une touche dédiée, comme une aptitude spéciale. Peut amener sur la piste d'autres aptitudes spéciales…
Créer un combo de points quand on lance un 2ème, 3ème, etc. couvert alors que le 1er n'a pas encore atteri | Idée | 1 | 2 | todo | Prend tout son sens avec la mécanique de ralentissement du temps
Des nouveaux contrôles pour esquiver les NPC ? | Gameplay | 1 | 2 | todo | Pour enrichir le gameplay, dans cette perspective du close world…permettrait de rajouter un peu de variété, et pourquoi pas d'y associer des bonus de points (voire des malus quand on rentre dans un NPC en pleine course)
Refactorer ThrowBezierFPS | Code | 0 | 1 | todo | Retirer la partie lecture de l'input, qui est déjà faite dans ArmController, ajouter dans le ArmModel des informations supplémentaires (cible sur une table, player près de la table, etc.) qui seront mises à jour par ArmController et qui permettront de changer le type d'animation dans ArmView après. Le script ThrowBezier doit être déclenché par ArmController (ou même ArmView ?).
Réflechir à cette histoire de close world | Réflexion | 0 | 2 | todo | En opposition à l'open world, peut-on concevoir un close world ? Une espèce de huis-clos du jeu vidéo, dont on utiliserait la particularité pour pousser un gameplay, une interaction avec l'environnement, au-delà de ce qu'on peut envisager autrement ? Ça couplé avec une réflexion sur un level design dans un seul et unique espace ?
Rectifier la position du verre quand on le lance | Ajustement | -1 | 0 | done | Créer une position et une rotation personnalisée pour le moment de lancement pour chaque couvert (sur le modèle de ce qui a été fait pour la position idle et la position hold)
Régler le bug NullReferenceException quand on tire frénétiquement | Debug | -1 | 0 | done
Régler l'orientation des couverts quand ils ne sont pas lancés sur une table | Ajustement | -1 | 0 | done | Les orienter dans la direction de la ligne droite qui sépare le couvert de la cible
Faire en sorte que les couverts cassables se cassent aussi sur les murs | Gamefeel | -1 | 0 | done
Debug: score à la fin tableware set reste à zéro, voir comment le remettre en état | Bug | -1 | 0 | done
Régler bug du reset pendant un lancer | Bug | -1 | 0 | done | Quand on lance un couvert et qu'on reset pendant la trajectoire, la routine qui gère la courbe de Bézier cherche à accéder au couvert qui n'existe plus. => Détruire les coroutines quand on Reset (ScriptableObject qui possède la coroutine ? On la transmet aussi au GameManager qui peut la stopper ?)
Ajouter un registre des couverts posés à chaque table | Logistique | -1 | 1 | done | Qui sera à utiliser dans le gestionnaire d'événement. Il devra se mettre à jour dynamiquement, certains couverts pouvant être sur la table, puis tomber après coup, ou être cassés. Note : le fait de connaître aussi les couverts cassés ou pas en place permettra d'ajouter un score de propreté.
Ajout d'assets sonores pour les couverts (couteau, fourchette) qui tombent | Son | -1 | 1 | done | Type de bruit qui dépend de la surface. Régler au passage le pb de son quand trop d'assiettes se cassent en même tps (bruit de bris + voix) => peut-être créer un prefab d'objet sonore qui se crée et joue à chaque fois qu'une assiette se brise ? (et s'autodétruit automatiquement après la fin ?).
Screenshake quand un couvert se casse | Feedback | -1 | 1 | done
Ajouter un système de munitions | Gameplay | -1 | 1 | done | Pour recharger il faut se rapprocher d'un vaisselier (voire aussi du bar pour les verres ?) Ajuster l'endroit et le nombre de munitions pour jouer aussi sur la difficulté
Gérer la mise en place des tables dans la salle en mode éditeur | Workflow | -1 | 1 | done | Il faudrait pouvoir déplacer les tables facilement dans le mode éditeur, sans passer à chaque fois par le mode play. Pour ça ça serait bien d'ajouter un genre de prefab "table launcher" qui indique qu'une table devra se trouver à tel endroit.
Gestion de plusieurs tables | Gameplay | -1 | 1 | done
Ajuster inclinaison du target viewer selon la pente de l'objet | Ajustement | -1 | 1 | done
Revoir orientation des couverts : seulement quand ça vise une table | Ajustement | -1 | 1 | done
Tester une seule vague par table | Ajustement | -1 | 1 | done | Plutôt que d'afficher les cibles des couverts un par un, voir si tout afficher d'un seul coup n'est pas plus simple (possible seulement si on peut switcher de couvert avec la mollette)
Changement de couvert avec la molette | Amélioration | -1 | 1 | done | N'a un intérêt que si on a plusieurs types de couverts à gérer en même temps
Gérer les questions de timer et d'événement | Difficulté | -1 | 2 | done | C'est ce qui va générer la difficulté et entraîner une gestion des tables de la part du joueur, à réfléchir donc. On peut imaginer garder le timer général, comme dans overcooked, mais pourquoi pas ajouter en plus un mini timer à chaque table qui sollicite le joueur. Si on n'accomplit pas la tâche dans le temps imparti, la demande est annulée (pas de malus, mais on perd l'occasion d'engranger des points -- scénaristiquement, on peut dire qu'un autre serveur s'est chargé de la tâche). Si on accomplit vite la tâche, on peut récupérer des points bonus ?
Ajouter bras du serveur | Gamefeel | -1 | 2 | done | Permet de matérialiser le player. Ce rajout nécessitera de se poser la question de la cadence de tir (pour l'instant réglé par la vitesse de rafraîchissement de Unity), à réguler avec une valeur précise sans doute
Gestionnaire d'état de table | Gameplay | -1 | 2 | done | On imagine une bulle au dessus de la table qui indique qu'on doit y mettre quelque chose. Les événements pourront popper à n'importe quel moment. S'il faut mettre plusieurs trucs, la bulle de rempli comme une jauge, et disparaît une fois complète. La jauge permet de visualiser en un seul coup d'oeil l'état d'avancement de toutes les tables de la salle.
Améliorer résolution des sprites de couverts | Graphisme | -1 | 1 | cancelled | Remplacé par les assets 3D de Léo
Répondre : Le bris d'une assiette envoyée sur un couvert doit-il déplacer le couvert ? | Ajustement | -1 | 2 | cancelled | NON ! Commentaire initial : Pour éviter de se retrouver bloquer dans le cas d'un couvert non cassable qui se retrouve sur l'emplacement d'un couvert cassable...Mais dans quelle direction doit-on déplacer le couvert, et sur quelle distance ? Peut-être calculer la direction selon l'arrivée de l'objet lancé, et avec une force constante…ou l'envoyer sur une trajectoire aléatoire. Pour rendre le tout plus cohérent, un couvert collisionnant avec un autre pourrait provoquer un déplacement de celui qui reçoit. Si on permet au joueur de ramasser aussi ses couverts, alors cette question ne se pose plus...